12.01.2013 TPD-YÖEK Toplantı Tutanağı;

Toplantıya katılanlar: Koray Başar, Ayşe Devrim Başterzi, Necip Çapraz, Cem Cerit, Tuğba Özel, Doğan Şahin, Evrim Tellioğlu, Raşit Tükel, Halis Ulaş.

1-Çekimleri ve eşleştirmeleri tamamlanan Deliryum ve Amnestik Bozukluklar ve Yaşlılık Psikiyatrisi Modüllerinin Ocak ayı sonuna kadar TPD Açık Eğitim web sitesinde yayınlanmasına; Anksiyete Bozuklukları Modülünde eksik olan sunumların eşleştirmeleri Halis Ulaş ve Psikiyatride Temel Kavramlar ve Semptomlar Modülünün eşleştirmeleri Zerrin Oğlağu tarafından tamamlandıktan sonra Şubat ayı içinde yayınlanması kararlaştırıldı.

2- 20 dakikanın altındaki sunumların TTB tarafından kredilendirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle bu sunumların aynı modül içerisindeki ilişkili başka bir sunum ile birlikte izlendiğinde kredilendirilmesine karar verildi.

3- Duygudurum Bozuklukları, Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar ve Bağımlılık Psikiyatrisi Modül koordinatörlerine sunum yapacak eğiticilerin sunumlarını hazırlamaları ve TPD-YÖEK’e göndermelerini içeren zaman çizelgesi ve akış şemasının hazırlanmasında Ayşe Devrim Başterzi görev aldı.

4- Tedavi algoritmalarını içeren bir akış şeması ve akış şemasının açıklandığı kısa bir metnin hazırlanması için istek yazısının Halis Ulaş tarafından hazırlanmasına; aynı zamanda ilgili çalışma birimi (Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar Çalışma Birimi, Anksiyete Bozuklukları Çalışma Birimi, Duygudurum Bozuklukları Çalışma Birimi, Alkol Madde Kullanım Bozuklukları Çalışma Birimi, Yaşlılık Psikiyatrisi Çalışma Birimi ve Gebelik ve Doğumla İlişkili Ruhsal Bozukluklar Çalışma Birimi) koordinatörlerinden Alp Üçok ve Işın Baral Kulaksızoğlu ve Defne Tamar Gürol’un Doğan Şahin, Murat Demet’in Raşit Tükel, Ali Bozkurt’un Ayşe Devrim Başterzi ve Nazan Aydın’ın Koray Başar tarafından aranarak algoritma hazırlanması için sözel olarak bilgilendirilmesine karar verildi.

5- Mayıs 2013-Mayıs 2014 tarihleri arasında çekilecek modüller, her modülün sunum sayısı, çekim zamanı ve sorumlu TPD-YÖEK üyesi belirlendi. İlk olarak Halis Ulaş’ın çekimi kararlaştırılan modül koordinatörlerine gerekli dokümanların ve zaman çizelgesini göndermesi ve sonrasında sürecin takibinin ilgili TPD-YÖEK üyesi tarafından yapılması planlandı. Zaman çizelgesine göre Modül Koordinatörlerinden 15 Şubat 2013 tarihine kadar sunum planını, 15 Mart 2013 tarihine kadar da slayt setlerini TPD-YÖEK’e iletmesi rica edilecek.

Belirlenen Modüller;

1. Konsültasyon ve Liyezon Psikiyatrisi ve Genel Tıbbi Duruma Bağlı Mental Bozukluklar. Sunum sayısı: 8-12. Çekim zamanı: 24 - 28 Eylül 2013 ([49. Ulusal Psikiyatri Kongresi](http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/eventFile/31122012135518-ulusal_kongres.pdf))**.** Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Evrim Tellioğlu.
2. Cinsellik, Cinsiyet, Cinsel Bozukluklar ve Cinsel Kimlik Bozukluğu. Sunum sayısı: 10-15. Çekim zamanı: 10-13 Nisan 2013 ([TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu](http://17.psikiyatri.org.tr/)**).** Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Doğan Şahin.
3. Dissosiyatif Bozukluklar. Sunum sayısı: 4-6. Çekim zamanı: 10-13 Nisan 2013 ([TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu](http://17.psikiyatri.org.tr/)**).** Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Raşit Tükel.
4. Yeme Bozuklukları. Sunum sayısı: 4-6. Çekim zamanı: 10-13 Nisan 2013 ([TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu](http://17.psikiyatri.org.tr/)**).** Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Ayşe Devrim Başterzi.
5. Uyku Bozuklukları. Sunum sayısı: 5-8. Çekim zamanı: 10-13 Nisan 2013 ([TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu](http://17.psikiyatri.org.tr/)**).** Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Tuğba Özel.
6. Olağanüstü Durumlar Psikiyatrisi ve Ruhsal Travma. Sunum sayısı 8-12. Çekim zamanı: 10-13 Nisan 2013 ([TPD 17. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu](http://17.psikiyatri.org.tr/)**).** Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Halis Ulaş.
7. Dürtü Kontrol Bozuklukları. Sunum sayısı: 3-5. Çekim zamanı: 24 - 28 Eylül 2013 **(**[49. Ulusal Psikiyatri Kongresi](http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/eventFile/31122012135518-ulusal_kongres.pdf)**)**. Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Necip Çapraz.
8. Kişilik Bozuklukları. Sunum sayısı: 8-12. Çekim zamanı: 24 - 28 Eylül 2013 ([49. Ulusal Psikiyatri Kongresi](http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/eventFile/31122012135518-ulusal_kongres.pdf)). Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Doğan Şahin.
9. Kriz, Krize Müdahale ve İntihar. Sunum sayısı: 3-5. Çekim zamanı: 24 - 28 Eylül 2013 ([49. Ulusal Psikiyatri Kongresi](http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/eventFile/31122012135518-ulusal_kongres.pdf)). Sorumlu TPD-YÖEK üyesi: Tuğba Özel.

6- Toplantı sırasında Paradoks Yapım tarafından hazırlanan TPD Açık Eğitim tanıtım videosu izlendi. Tanıtım filminin geribildirimler doğrultusunda yeniden hazırlanması konusunda Halis Ulaş görev aldı.

7- Son yıl asistan oryantasyon programının Mayıs 2013 sonunda İstanbulda yapılmasına karar verildi.

8- Son yıl asistan oryantasyon programı için davet yazısının Asistan Çalışma Birimi adına Evrim Tellioğlu ve Necip Çapraz tarafından hazırlanmasına karar verildi.

9- Bölgesel eğitim programları düzenleme kurallarının hazırlanmasında Doğan Şahin Görev aldı.

10- Destekleyici psikoterapi eğitimlerinin hazırlıkları ile ilgili Ayşe Devrim Başterzi ve Halis Ulaş tarafından kurula bilgi aktarıldı.

11- TPD-YÖEK tarafından daha önce hazırlanarak TPD Şubelerine gönderilen eğitim modüllerinden asistanların önceliklerini belirlemek amacıyla bir anket yapılmasına ve anketin Necip Çapraz tarafından hazırlanmasına karar verildi.

12- - TPD-YÖEK tarafından daha önce hazırlanarak TPD Şubelerine gönderilen eğitim modüllerinin talep edilme oranlarının ve şube dağılımlarının Koray Başar tarafından hazırlanmasına karar verilmiştir.

13- Mesleğe ilk adım ve Asistan Oryantasyon Programlarını değerlendirmek için katılımcı memnuniyet anketlerinin hazırlanmasına karar verildi.

14- TPD Açık Eğitim web sitesinin düzenlenmesi için Ayşe Devrim Başterzi ve Meram Can Saka’nın görevlendirilmesine karar verildi.

15- TPD Açık Eğitimin tanıtımına yönelik afiş ve broşür hazırlanması için Tolga Binbay ve Koray Başar görevlendirildi